10/66 Dementia Research Group

Estudio poblacional

ESTUDIO POBLACIONAL – LIFE2YEARS

MANUAL VERSION 1.2

Octubre 2015

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES/RESUMEN								4

1.1 Objetivos

1.2 Muestreo

1.3 Asesoramientos

1.4 Operacionalización de elementos clave de la metodología LIFE2YEARS1066

1.5 Tiempos estimados para el trabajo de campo

2. RECURSOS REQUERIDOS PARA EL ESTUDIO					7

2.1 El investigador principal

2.2 Coordinador del estudio

2.3 Tocadores de puerta en puerta

2.4 Entrevistadores

2.5 Colaboradores locales

2.6 Equipo / materiales

3. ETAPAS CLAVE EN EL PROCESO							9

3.1 Sensibilización de la comunidad local

3.2 Tocar de puerta en puerta (nueva ola de prevalencia)

3.3 Rastreo y contacto de nuevo a participantes iniciales restantes no residentes del área de captación (ola final de incidencia)

3.4 Las encuestas de ola de prevalencia e incidencia

3.5 Colección de muestras de sangre

3.6 Estudio de cohorte anidado a los18 meses

4. LAS EVALUACIONES								          21

4.1 Estructura general

4.2 Estructura de las evaluaciones LIFE2YEARS – Set A

4.3 Estructura de las evaluaciones LIFE2YEARS – Set B

4.4 Estructura de las evaluaciones LIFE2YEARS – Set C

4.5 Traducción de las evaluaciones

4.6 Información adicional de las evaluaciones

5. DEVOLUCION A PARTICIPANTES						26

6. ENTRENAMIENTO DE TRABAJADORES DE INVESTIGACION			27

6.1 Entrenamiento de tocadores de puerta en puerta

6.2 Entrenamiento de entrevistadores

7. planeacion de coleccion de muestras de sangre			28

8. ASPECTOS ETICOS 									29

8.1 Revisión ética

8.2 Entrenamiento de entrevistadores sobre el acercamiento a participantes potenciales, búsqueda y obtención de consentimiento informado

9. ESTUDIOS PILOTO									31

10. LISTOS PARA INICIAR!								31

11. IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE LA ENCUESTA			31

APENDICES										          32

El propósito de este manual es proporcionar los objetivos, metodología y procedimientos para llevar a cabo el proyecto 10/66 LIFE2YEARS. Los usuarios principales deben ser los Investigadores Principales y Coordinadores de Estudio en cada país. Hemos preparados manuales separados para el coordinador de estudio, los entrevistadores, los administradores de la base de datos, los tocadores de puerta en puerta y los flebotomistas.  Dichos manuales ofrecen mayor información acerca de los roles y responsabilidades de aquellos individuos  como de los procedimientos operacionales que deben llevar a cabo.

1. ANTECEDENTES/RESUMEN

1.1 Objetivos

Los objetivos principales del estudio LIFE2YEARS1066 son:

- Conducir una encuesta de ola nueva de prevalencia en las áreas de captación  utilizadas para las olas previas de base y de incidencia.

- Completar una ola final de incidencia incluyendo a aquellos individuos entrevistados en la ola original de base.

- Conducir un estudio de cohorte anidado de n=300 por sitio identificado como de ‘alto riesgo’ o ‘bajo riesgo’ de necesitar cuidado.

La colección de datos de LIFE2YEARS se llevara a cabo alrededor de 8-12 años después de la entrevista de base y 6-7 años después del seguimiento de colección de datos.

1.2 Muestreo

Para el estudio LIFE2YEARS, la ‘ola nueva de prevalencia’ incluirá a todos aquellos individuos que actualmente residan en el área de captación de más de 65 años de edad de acuerdo al nuevo censo. Comprenderán los siguientes grupos:

- Participantes previos de las encuestas base 10/66 que sobreviven y aun son residentes en el área.

- Residentes de largo plazo del área que han alcanzado los 65 años desde la encuesta base.

- Aquellos mayores de 65 años que hayan migrado y actualmente residen dentro del área de captación desde la encuesta base.

Adicionalmente, para los propósitos de la ‘ola final de incidencia’, queremos volver a entrevistar a TODOS los sobrevivientes de la encuesta de base original, aun cuando hayan emigrado fuera del área de captación. Esto incluye a todos aquellos participantes que completaron entrevistas validas en la encuesta base, sin tomar en cuenta su estado en la fase de seguimiento (entrevistado/rehusado/no encontrado, no contactable).

Evidentemente, habrá superposición entre los participantes de la ‘ola nueva de prevalencia’ y la ‘ola final de incidencia’. La ‘ola nueva de prevalencia’ excluirá aquellos participantes en la ‘ola final de incidencia’ que se hayan mudado fuera del área de captación. La ‘ola final de incidencia’ excluirá aquellos participantes de la ‘ola nueva de prevalencia’ que no fueron incluidos en la encuesta de base original (los inmigrantes al área de captación y aquellos que hayan alcanzado los 65 años desde la encuesta base). La relación y superposición entre la ‘Ola nueva de prevalencia’ y la ‘Ola final de incidencia’ se resume en la Figura 1 a continuación.

Figura 1.1

Diagrama de la relación entre ‘muestra de la ola nueva de prevalencia’ y la ‘muestra de la ola final de incidencia’

Mudaron (emigraron) del área de captación

Fallecidos (autopsia verbal)

VIVOS

Aun residentes en el área de captación

Participantes de ola nueva de prevalencia (inmigrantes o alcanzado 65 años)

Ola final de incidencia (participantes de base)

Ola nueva de prevalencia

1. 3 Asesoramientos

Todos los participantes recibirán exactamente el mismo asesoramiento completo de LIFE2YEARS, sin importar si forman parte de la ‘ola nueva de prevalencia’, ‘ola final de incidencia’ o ambas. Hay únicamente dos excepciones:

a) solamente la ola nueva de prevalencia será invitada a dar muestras de sangre en ayunas

b) solamente la ola final de incidencia recibirá una entrevista de informante clave tras la muerte de un participante  -

- Una entrevista de autopsia verbal para establecer fecha y causa de muerte y

- Una entrevista de informante adaptada ‘(informante (fallecido)’) para establecer si hubieron signos de demencia probable antes de la muerte

Para 300 participantes de la ola de prevalencia en cada sitio (la cohorte anidada), estaremos coleccionando datos de seguimiento adicionales (entrevista de adulto mayor breve, entrevista cognitiva y versiones abreviadas de las entrevistas de informantes y el NEUROEX) 18 meses después de su entrevista LIFE2YEARS inicial.

1.4 Operacionalización – elementos clave de la metodología de LIFE2YEARS

1.4 El proceso de tocar de puerta en puerta deberá ser completado, rápidamente y en su totalidad, PREVIO al comienzo de las entrevistas. Modificaremos algunos de los métodos utilizados en las olas base y de incidencia de los estudios poblacionales. La fase de tocar de puerta en puerta incluirá:

a) mapeo sistemático y numeración de TODAS las viviendas en el área de captación (tal y como se hizo en la encuesta base) Y

b) Rastreo simultaneo de los participantes sobrevivientes de la encuesta original de base y enlace con sus identificaciones originales.

1.4.2 Las entrevistas se deberán llevar a cabo lo más rápido posible, para asegurar que el seguimiento de 18 meses se pueda completar dentro del periodo de apoyo financiero del proyecto. Idealmente las entrevistas deben de completarse en un año, y las entrevistas de seguimiento finales completarse dos años y medio después del comienzo del proceso de entrevistas.

1.4.3 La captura (entrada) de datos debe de ser completada dentro de las dos semanas posteriores de la colección de datos. Copias de los archivos de captura de datos deben de trasmitirse regularmente al Centro en Londres para procesamiento y selección de participantes apropiados para la cohorte. Las muestras de sangre se procesaran localmente y posteriormente transferidas al Reino Unido para ensayos bioquímicos y genotipos (esto último será sujeto a la aprobación en su país).

1.5 Tiempos estimados para el trabajo de campo

| Mes | Tocar de puerta en puerta | Entrevistas de ola de prevalencia | Rastreo y enlace | Entrevistas de ola final de incidencia y autopsias verbales | Selección de cohorte anidado | Entrevistas de cohorte anidado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M1-2 (2 meses) |  | M1-20 (20 meses) |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | M3-14 (12 meses) |  | M3-20 (18 meses) |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | M15-20 (6 meses) |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | M21-32 (12 meses) |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |

2. RECURSOS REQUERIDOS PARA EL ESTUDIO

2.1 El investigador principal (IP)

Lleva la responsabilidad ética y científica del estudio a nivel local, además de enlazarse con el coordinador del estudio para asegurar el control de calidad de todos los aspectos del estudio. Adicionalmente asegura que el estudio se lleve a cabo a tiempo y de manera puntual.

2.2 Coordinador del estudio (CE)

Debe tener conocimientos y habilidades previas en materia de investigación. Reportará directamente al IP en cada centro, y será responsable del día a día del proyecto de investigación, particularmente de a) el entrenamiento, b) el control de calidad y de c) el manejo de datos.

Sumado al recurso del entrevistador, es necesario que haya un coordinador de estudio que trabaje a tiempo completo y reciba cobertura financiera total.  El coordinador, a su vez, puede (y debe) llevar a cabo algunas entrevistas de campo para entender el trabajo de los entrevistadores y para poder apreciar y abordar mejor  los problemas que surgen en el trabajo de campo.  Deben tener la mayor parte de su tiempo disponible para coordinar y supervisar el proyecto y su contrato de trabajo debe ser a tiempo completo.

2.3  Tocadores de puerta en puerta

Un  equipo de tocadores deberá ser armado para llevar a cabo la tarea de volver a mapear y tocar de puerta en puerta en el área de captación. Para poder completar esta tarea dentro del periodo de un mes, se podría requerir un equipo de 10-12 individuos motivados, entrenados y supervisados.  No es necesario que los tocadores de puerta en puerta tengan una educación avanzada(tener el secundario completo es suficiente) pero deberán poder seguir el protocolo con diligencia y acercarse al público de manera profesional en todo momento. El uso de voluntarios debería ser considerado,  de ser apropiado y haya disponibilidad.

2.4  Entrevistadores

Deberán ser graduados universitarios, mas no es necesario que sean trabajadores de salud (graduados de las ciencias sociales, por ejemplo, serian apropiados también). Las principales características que deben mostrar son inteligencia, diligencia y complacencia. Las demás habilidades podrán ser adquiridas tras el entrenamiento (ver abajo). Los entrevistadores calificados que también sean residentes del área de captación podrían ser particularmente útiles debido a su conocimiento local y aceptabilidad de los participantes hacia ellos. Algunos centros querrán hacer otros arreglos (por ejemplo, utilizar doctores de salud pública como entrevistadores). Esto está permitido, sin embargo, no se deberán usar individuos con nivel educativo por debajo del de un graduado, ya que la calidad de los datos obtenidos podría verse afectada.

Para un tamaño de muestra de 2000 (ola nueva de prevalencia) hemos estimado que de cinco a seis entrevistadores de tiempo completo serian requeridos. Esto está basado en un estimado de un promedio de 1.5 entrevistas completadas por día laboral, y 20 días laborales por entrevistador al mes. Cada entrevistador, por lo tanto, completaría 30 entrevistas al mes. Por 5.5 entrevistadores esto significaría 150 entrevistas completadas al mes, con lo cual la encuesta entera se completaría en 12 meses (M3-14). Menos entrevistadores se requerirán durante el rastreo y entrevistas de los participantes de base restantes quienes ya no sean residentes del área de captación (ola final de incidencia, M15-20). El seguimiento de 18 meses de los 300 participantes de la cohorte anidada se podrá completar con1-2 entrevistadores (25 entrevistas al mes).

2.5 Colaboraciones locales

Se deberá de reclutar un comité local de dirección para el proyecto 10/66, consistiendo de un panel multidisciplinario de expertos técnicos y científicos. Dependiendo de los antecedentes del investigador principal, será importante identificar individuos expertos en áreas adicionales para que sean miembros del equipo de estudio y para que aconsejen sobre la implementación del protocolo de estudio. Este comité se podría reunir regularmente durante el periodo de preparación y trabajo de campo. Podrían después colaborar con el análisis local de los datos y preparación de artículos y publicaciones reportando los resultados a nivel local. Este comité se podría comprender de expertos en algunas o todas de las siguientes áreas:

Epidemiologia

Bioestadística

Psiquiatría

Gerontología

Hematología

Bioquímica

Genética

2.6 Equipo/Materiales

2.6.1 Cuestionarios en papel

Cada entrevistador requerirá una copia fiel en papel de cada entrevista traducida al lenguaje local. Las respuestas a cada pregunta se podrán codificar en estas hojas, pero si se decide hacer esto, se deberá pagar por las fotocopias o impresiones de 2000 entrevistas completas, lo cual podrá ser costoso. Una alternativa es que cada entrevistador tenga una única copia de la entrevista completa, y que codifique las respuestas en un formato de captura o entrada de datos. Estos formatos están disponibles en el sitio de intranet del 10/66.

2.6.2 Equipo para la examinación física

Cada entrevistador requerirá:

Una cinta métrica (hecha de tela o papel, 2 metros de largo si es posible)

Un esfigmomanómetro digital

Un dispositivo medidor de fuerza de apretón de mano

Un pedazo de hilo de exactamente 5 metros de longitud

Unas escalas de peso

Un libro o algo similar para colocar sobre la cabeza del participante para medir estatura

Un cronometro o reloj con segundero

2.6.3 Equipo para flebotomía

Para aquellos centros que estén tomando muestras de sangre, se requerirá para cada participante:

Unos hisopos

Una aguja

Una jeringa de 20ml o

Una mariposa y 2 jeringas de 10ml como alternativa

Un tubo de ensayo de 5-10ml para muestras hematológicas y de DNA

Un tubo de ensayo para coagulación (para bioquímica)

Una tubo de ensayo de oxalato de fluoruro de 2.5ml (para glucosa)

2.6.4 Instalaciones de computación

Una computadora de escritorio o portátil, por sitio, será dedicada a la captura de datos, para que el supervisor de base de datos tenga acceso a ella en todo momento y pueda ingresar los datos en concurrencia con la colección de los mismos. Los archivos de ingresos de datos serán proporcionados para cada componente del estudio LIFE2YEARS. Estos se podrán localizar en el directorio c:\data en el disco duro

3. ETAPAS CLAVES DEL PROCESO

3.1 Sensibilizando a la comunidad local

La mayoría de los sitios han publicado varias ediciones locales de hojas informativas sobre el estudio 10/66. Una nueva hoja informativasería una buena manera de informar a la comunidad sobre el estudio LIFE2YEARS. Esto también se puede usar para mantener a los participantes de encuestas previas y sus familiares al tanto del progreso del estudio, así como sus resultados y conclusiones intentando lograr que puedan apreciar el valor de su contribución. Esta publicación podría además servir para informar a los nuevos participantes sobre 10/66 y LIFE2YEARS. Asegúrense de agradecer a los participantes previos en la publicación! Incluyan información local e internacional que pueda enfatizar sobre la importancia del trabajo, como por ejemplo, artículos de periódicos, resultados de encuetas previas, etc. Consideren llevar a cabo talleres conforme se acerque el estudio, involucrando tanto a los líderes de la comunidad como a los participantes. Si las personas no han escuchado o leído acerca del estudio recientemente, podría afectar su intención de participar en él.

3.2 Tocando de puerta en puerta (ola nueva de prevalencia)

3.2.1 Procedimientos generales

Para la ola de base original de la encuesta, la mayoría de los sitios llevaron a cabo una técnica de tocar de puerta en puerta en etapas.  Esta técnica consistía en tocar de puerta en puerta inicialmente en un área pequeña completando las entrevistas inmediatamente después en dicha área. Tras este proceso, se movía a la siguiente etapa/área y se repetían los mismos pasos. Esto no funcionaría tan bien en este nuevo estudio ya que esta vez esperamos localizar a los sobrevivientes de la encuesta inicial y enlazarlos a  los registros de datos de la ola de incidencia. Por lo tanto, proponemos que el proceso de tocar de puerta en puerta sea completado en su totalidad por un equipo grande previo al comienzo de las entrevistas.

Podría ser de utilidad marcar las viviendas del área de captación en un mapa previo al comienzo del proceso de tocar de puerta en puerta. Esta tarea, la cual puede comenzar previo a la aprobación ética, involucra identificación de cada vivienda y su dirección. El área de captación pudo haber cambiado desde la encuesta inicial, con algunos edificios o viviendas destruidas o bien con construcciones nuevas.

- Después de que se haya recibido la aprobación ética, el equipo de tocadores de puerta en puerta comenzaran a enumerar el área de captación visitando de manera sistemática las viviendas. Cargaran un registro de las direcciones conocidas de todos los participantes del estudio inicial que se sepa continúan vivos. El registro, proporcionado por el Centro de Londres, incluirá los siguientes datos:

HOUSEID (IDVIVIENDA)

PARTICID (IDPARTICIP)

DOI (DIA DE ENTREVISTA)

NAME (NOMBRE)

ADDRESS (DIRECCION)

NAMES AND ADDRESSES OF THREE CONTACTS (NOMBRE Y DIRECCION DE TRES CONTACTOS)  (para facilitar seguimiento de aquellos que se hayan mudado)

AGE (EDAD)

GENDER (GENERO)

EDUCATION LEVEL (NIVEL EDUCATIVO)

MARITAL STATUS (ESTADO CIVIL)

STATUS AT FOLLOW-UP (ESTADO AL MOMENTO DE SEGUIMIENTO)	(entrevistado, rechazo, no contactado, no localizado)

Se deberán seguir estos lineamientos al tocar de puerta en puerta

- El tocar de puerta en puerta se puede completar de manera rápida y con bajo costo, utilizando números grandes de personas, como voluntarios o estudiantes. Sin embargo, recuerden que esta tarea requiere de entrenamiento y supervisión. Chequeos frecuentes se deberán llevar a cabo para asegurarse de que se haga bien este proceso.

- Los tocadores deberán llevar una identificación del estudio, y vestirse apropiadamente

- Los tocadores deberán intentar hablar con al menos una persona en cada vivienda. Si no hay respuesta alguna, deberán regresar posteriormente. y únicamente depender de la información de los vecinos después de al menos 3 intentos de acceder una vivienda, en diferentes momentos del día y diferentes días de la semana sin éxito. Podría ser de utilidad acceder a las viviendas por ejemplo por las noches o los fines de semana.

- La fecha del censo será la fecha en la planean comenzar su trabajo de encuesta. Por lo tanto, si están tocando las puertas en abril y la fecha del censo es en junio, podrán ingresar el nombre de una persona que tiene 64 años pero cumplirá los 65 en mayo. En este caso, esa persona será elegible para ser incluida en el estudio.

- Si hay cualquier duda sobre la edad de una persona mayor, o si no se sabe si tendrán más de 65 años al momento de la fecha del censo, el tocador deberá registrar el nombre de la persona de todas maneras. La edad se verificara mediante las entrevistas, cuando se apliquen los procedimientos de comprobación de edad (ver abajo). Aquellos que resulten no ser elegibles podrán ser excluidos en esta etapa.

- Notar que para cualquier asilo de ancianos o centro de cuidado de adultos mayores presente en el área de captación, se deberá INCLUIR a los residentes cuya dirección previa a mudarse a dicho centro se encontraba dentro del área de captación así como se deberá EXCLUIR a aquellos que vivían fuera del área de captación y únicamente se mudaron dentro de dicha área para vivir en el asilo/centro de cuidados.

3.2.2 ¿Qué información se debe recolectar?

Los tocadores de puerta en puerta registraran lo siguiente:

a) la dirección de cada vivienda, a cada una se le asignara una ID (identificación) de LIFE2YEARS (HOUSENO)

b) el número de residentes, estratificados por grupo de edad, quienes habiten en la vivienda

c) los nombres de los que sean considerados igual o mayores de 65 años en el día del censo, cada quien siendo asignado una ID de participante de (PARTICNO)

d) alguna información adicional correspondiente a los que se encuentren por encima de la edad límite para el sitio, indicando que pudieron haber sido un participante en la encuesta original de base

e) cualquier información disponible correspondiente a los participantes de base que hayan sido  registrados a esa dirección

Notar que las IDs de LIFE2YEARS (HOUSENO and PARTICNO) diferirán de las HOUSEID y PARTICID asignadas en la encuesta de base original. Sin embargo, para los adultos mayores que fueron participantes en nuestras encuestas 10/66 previas, estos dos conjuntos de IDs se enlazaran en un archivo de base de datos (partreg.rec – ver abajo), permitiendo los datos LIFE2YEARS nuevos ser enlazados a nuestras bases de datos anteriores.

3.2.3 ¿Cómo se registrará esta información?

Los resultados del proceso de tocar de puerta en puerta se capturaran dentro de tres tipos de hojas de datos, como se indica a continuación:

| Hoja de datos | A ser completado: | Nombre del archivo | Archivo de captura de datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro de vivienda | Uno por vivienda | HOUSEREG.pdf | HOUSEREG.rec |
| Registro de participante | Uno por cada residente igual o mayor a 65 años | PARTREG.pdf | PARTREG.rec |
| Rastreo de participante | Uno por cada participante del 10/66 enlazado a esa dirección en el registro | DKTRACE.pdf | DKTRACE.rec |

El registro de vivienda (HOUSEREG) contiene la siguiente información sobre TODAS las viviendas contactadas. Esto significa tanto las viviendas con residentes mayores de 65 años como aquellas sin residentes mayores. Este registro será utilizado para estimar la composición de la población total y la tasa de respuesta de los residentes que sean adultos mayores:

HOUSENO 	El identificador de vivienda, hasta cuatro dígitos

PERS15	Número de personas menores o iguales a 15 años de edad

PERS1639	Número de personas de edades entre los 16 y 39 años

PERS4064	Número de personas de edades entre los 40 y los 64 años

PERS65	Número de personas definitivamente o posiblemente de 65 años o mayor

ADD1		Hasta tres líneas para la dirección completa (variables de campo abierto)

ADD2

ADD3

NOTES	Otra variable de campo abierto en la cual información útil para el equipo de encuestadores que se podría registrar, únicamente para viviendas con participantes elegibles, por ejemplo:

‘nadie en casa hasta la 6pm’, o

‘hombre de 73a que se muda en octubre’, o

‘la entrada se encuentra en la parte trasera de la tienda’

El registro de participante (PARTREG) contiene la siguiente información acerca de cada residente actual que sea potencialmente elegible (las preguntas en itálicas solamente se preguntaran a los que sean mayores de la edad límite, quienes luego habrían sido participantes en la encuesta original de 10/66 – ver)

HOUSENO 	El identificador de vivienda, hasta cuatro dígitos (los mismos que hayan sido capturados en el registro de vivienda)

PARTICNO	Identificador de participante. Este es un identificador único dentro de cada vivienda. Esto es, dentro de cada vivienda, ninguno de los  participantes elegibles tendrá un mismo identificador. Esta variable tendrá un solo digito, ya que no anticipamos que haya más de 9 participantes elegibles dentro de una sola vivienda. Se debe asignar ‘1’ al participante elegible de mayor edad, ‘2’ al siguiente mayor, y así sucesivamente.

NAME1	Nombre propio. Variable de campo abierto.

NAME2	Apellido. Variable de campo abierto.

AGE	Edad en años

AGEELIG	¿Es esta persona mayor al límite de tu centro?

PART1066	¿Esta persona (o alguna otra persona de la vivienda) recuerdan haber participado en una ola previa de la encuesta 1066?

HOMEMOVE	¿Se han mudado de casa desde la encuesta de base?

MOVEIN	¿Esta mudanza fue desde una vivienda dentro de la misma área de captación (si es el caso, registrar dirección previa)?

MOVEOUT	¿Fue la mudanza desde una vivienda fuera del área de captación (si es el caso, registrar la fecha de mudanza)?

LINK	¿Se ha confirmado un enlace con el ID del registro de base?

HOUSEID	Para enlace con la HOUSEID de la encuesta de base (sin importar si el individuo continúa siendo residente en la misma vivienda)

PARTICID	Para enlace con el PARTICID de la encuesta de base

La hoja de datos para rastreo de participante (DKTRACE) será completada para cada participante de la encuesta de base 10/66 previamente enlazado a esa dirección, utilizando la forma DKTRACE. Esto incluirá la siguiente información:

DKTRACE	El estado actual de aquel participante de la encuesta (fallecido/mudado/residente actual/no hay información)

DKDOD	Fecha de defunción (para aquellos reportados como fallecidos)

DKMADD	Nueva dirección del participante (para aquellos reportados como mudados)

DKTEL	Número de teléfono del participante (para aquellos reportados como mudados)

KIADD	Dirección del informante clave (para aquellos reportados como fallecidos o mudados)

KITEL	Número de teléfono del informante clave (para aquellos reportados como fallecidos o mudados)

3.2.4 Manejo de datos del registro de puerta en puerta

Las bases de datos de vivienda y participantes son sumamente importantes, particularmente para asegurar seguimiento adecuado para LIFE2YEARS. Favor de mandar estos archivos al supervisor de la base de datos (Chong Kua) tan pronto se complete la captura de datos. Necesitaremos limpiar la base de datos, revisar que este completa, y asegurar la exactitud del enlace de los datos previo a que se comience a entrevistar. Los datos capturados son sensibles, ya que incluyen información identificable (nombre y direcciones). Todos los datos registrados serán almacenados, encriptados y protegidos con contraseña en el servidor principal de KCL para proteger contra perdida de datos. Deberán guardar una copia electrónica de su registro local bajo seguridad. Copias físicas de los registros de datos se deberán mantener bajo llave en un archivero, separadas de los demás datos de la encuesta.

3.2.5. Situación al final de la fase de tocar de puerta en puerta

Obtendrán un registro exacto y actualizado de todos aquellos individuos de 65 años de edad o mayores que residan actualmente en el área de captación. Por lo tanto, una vez que el registro de tocar de puerta en puerta haya sido completado, se podrá comenzar a entrevistar a la muestra de la ola de prevalencia.

Además, habrán tenido la oportunidad de:

a) identificar a aquellos residentes actuales que participaron en olas previas de la encuesta 10/66 y enlazar sus nuevos IDs (HOUSENO and PARTICNO) a sus IDs originales (HOUSEID and PARTICID).

b) Obtener información sobre los participantes previos que hayan fallecido, o se hayan mudado fuera del área de captación.

3.2.6 Rastreo y enlace durante el proceso de tocar de puerta en puerta

Esto ocurrirá de dos maneras:

a) ‘de arriba hacia abajo’ – cuando se visite una dirección identificada en el registro de participantes base, el tocador de puerta en puerta revisara sobre la presencia o localización actual (incluyendo estado vital) de los residentes previos que hayan sido participantes en la encuesta de base y que aún no se sepan fallecidos

- Si aún son residentes, se deberán registrar en el registro de ola de prevalencia LIFE2YEARS, habiendo un enlace al HOUSEID y PARTICID originales (ver arriba)

- Si han fallecido, se deberá anotar la fecha de defunción y un informante clave posible para la entrevista de autopsia verbal

- Si se han mudado, se deberá anotar la nueva dirección (si se conoce) y cualquier otra información de contacto (por ejemplo, el número de teléfono)

b) ‘de abajo hacia arriba’ – cuando un residente actual de xx años o más (cuando xx se refiere a 65 + el intervalo entre la última entrevista de base para aquel sitio y la fecha de la tocada de puerta) es identificado durante la fase de tocar de puerta en puerta se les deberá preguntar

i) ¿eran residentes en el área de captación en el año de 200x (fecha de la entrevista de base)?

ii) ¿recuerdan haber sido parte de encuestas previas?

Posteriormente se buscara en la base de datos de participantes que hayan sobrevivido hasta la fase de incidencia para controlar que los datos concuerden

Cuando se tenga la seguridad de que los datos concuerdancorrectamente, la  HOUSEID y PARTICID se enlazaran al nuevo HOUSENO y PARTICNO.

Al final de la fase de tocar de puerta en puerta, no necesariamente habremos completado el proceso de enlazado, (esto es, identificar definitivamente que participantes del nuevo registro de datos LIFE2YEARS también fueron participantes en la encuesta de base original) y enlazándolos a un HOUSEID y PARTICID específicos. Tampoco habremos rastreado a todos los participantes de base originales, particularmente aquellos que se hayan mudado a una dirección fuera del área de captación, o que hayan fallecido (y por ende no se habrían capturado en el proceso de tocar de puerta en puerta). No se deberá perder tiempo durante el proceso de tocar puertas siguiendo las tres direcciones y números telefónicos obtenidos en la encuesta de base, ni revisar direcciones fuera del área de captación. Esto enlentecería proceso. Una vez que el registro de LIFE2YEARS haya sido completado, podremos comenzar las entrevistas de la ola de prevalencia. El trabajo de rastreo y enlazado podrá ser completado en paralelo con las entrevistas de la ola de prevalencia.

3.3 Nuevo rastreo y contacto de los participantes de base restantes que ya no son residentes en el área de captación (ola final de incidencia)

Aquellos que se hayan mudado fuera del área de captación no serán parte de la ‘nueva ola de prevalencia’.

Este trabajo de rastreo para los participantes restantes es importante, pero no deberá retrasar el progreso de las entrevistas de la nueva ola de prevalencia.

Los participantes de la ola final de incidencia que no sean residentes actuales del área de captación conservaran sus identificadores de la encuesta 10/66 original (HOUSEID y PARTICID) pero no se les dará identificadores de LIFE2YEARS (HOUSENO y PARTICNO). Sus datos no serán registrados en el registro de la encuesta LIFE2YEARS, así que no se necesitara completar las hojas de HOUSEREG o PARTREG.

Las pérdidas durante el seguimiento son el mayor reto a la validez de los resultados de los estudios de cohorte. Para el ‘ultimo cohorte’ debemos hacer todo el esfuerzo para obtener la mayor información posible  sobre todos los participantes de base, incluyendo aquellos que se hayan mudado. Además de aquellos que fueron entrevistados nuevamente durante el seguimiento, también debemos rastrear y entrevistar a aquellos que se hayan rehusado, no se hayan podido rastrear, o que no se les haya podido contactar durante el seguimiento. Puede ser que ahora puedan ser rastreados y/o quieran ser entrevistados. Tal y como se hizo en la ola de incidencia previa, el objetivo es definir el estado de seguimiento LIFE2YEARS de cada participante de base registrado que aún no se sepa fallecido, en una de las siguientes categorías:

1) Fallecido

2) Rechazo de entrevista

3) Entrevistado de nuevo

4) No rastreado (no se encuentra en dirección previa y no hay información sobre su estado actual)

5) No contactable (al parecer sigue en su dirección actual pero no se le puede contactar)

Como se hizo en la última ola de incidencia, registraremos estos datos en la base de datos STATUS.reg

En general, utilizaremos los mismos procedimientos para rastrear y contactar de nuevo a los participantes de base aún vivos que se utilizaron en la ola de incidencia. El proceso de rastreo de LIFE2YEARS es diferente en cuanto a que estamos visitando todas las viviendas del área de captación de manera sistemática, y el primer intento de rastrear a los participantes de base que aun vivan (a las viviendas en las que vivían en aquel momento) ocurrirá durante esta fase. Durante el proceso de tocar puertas podrá encontrarse que una persona mayor se registró en aquella dirección.

| Desenlace | Acción que debe ser tomada |
| --- | --- |
| 1. fallecido | Tratar de identificar un informante clave para las entrevistas de ‘autopsia verbal’ e ‘informante fallecido’ |
| 2. aun residente | entrevista |
| 3. mudado a otra dirección dentro del área de captura | Confirmar durante el proceso de tocar de puerta en puerta, volver a registrar al participante en la nueva dirección y entrevistar |
| 4. mudado a otra dirección fuera del área de captura | Si es factible, rastrear a la nueva dirección, entrevistar |
| 5. no hay informacion disponible | Seguir procedimientos similares a la previa ola de incidencia 10/66 |

Las acciones 1-3 en el cuadro de arriba ya se han resumido en las secciones 3.1 y 3.2. Esta sección se enfoca en las acciones que se deben llevar a cabo cuando se cree que el participante se haya mudado fuera del área de captación o si no hay información obtenida durante el proceso de tocar de puerta en puerta.

Si no hay información acerca del paradero del participante de base, se deberá seguir el procedimiento utilizado en la encuesta de ola de incidencia

- Vecinos podrán informar acerca del participante, si aún vive ahí, si ha fallecido, se encuentra de viaje, o se ha mudado.

- Los nombres y contacto de tres personas que conozcan bien al participante y vivan cerca fueron obtenidas en la entrevista de base (HOUSEHOLD). Si es necesario, estas personas deberán ser contactadas para poder localizar al participante.

Cuando se haya obtenido una nueva dirección o contacto de un participante que se haya mudado fuera del área de captación (ya sea del proceso de tocar de puerta en puerta o de contactar alguna de los tres informantes que no residen en la misma casa), se deberá seguir el procedimiento utilizado en la nueva ola de incidencia (resumido en el gráfico de la siguiente página)

- Aquellos que se hayan mudado fuera del área de captacion deberán ser contactados y entrevistados de nuevo cuando sea posible. Si la nueva dirección es demasiado lejos, se debe considerar una entrevista telefónica.

- Si durante el seguimiento de la nueva dirección se cree que el participante efectivamente sea residente ahí, se deberá realizar al menos 5 visitas antes de declarar al participante como ‘no contactable’. Algunas de estas visitas deberán ser en diferentes horas del día (incluyendo noches) y durante los fines de semana.

- Para cada participante, el tocador de puerta en puerta deberá completar el formato de contacto por cada intento de rastreo del participante. Esto registrara el proceso de rastreo, y el coordinador del estudio podrá revisar estos formatos para asegurarse que se siguió correctamente el protocolo del diagrama de flujo, así como una asignación correcta del desenlace de este proceso.

No concuerda

FALLECIDO (entrevista con informante y autopsia verbal)

REGRESO A BASE

Fallecido

RECHAZO

Sin consentimiento

Concuerda

Consentimiento

ENTREVISTA

Respuesta al tocar la puerta

contactado

Aún vive en la dirección indicada

Información de vecinos y contactos

Sin contacto tras 5 visitas

Accesible

Name and

Address

Nueva dirección identificada

No accesible

Sin respuesta al tocar la puerta y sin información de vecinos y contactos

Sin contacto o información tras 5 visitas

Mudado/emigrado

Sin dirección nueva

NO RASTREADO

(entrevista a informante)

NO CONTACTABLE (entrevista a informante)

3.4 Las entrevistas de la encuesta de ola de prevalencia e incidencia

Debemos enfocarnos primero en completar las entrevistas de quienes estén viviendo actualmente en la zona de captación (tanto los participantes de 10/66 previos como los recién elegibles para LIFE2YEARS) – esto es, la ‘nueva ola de prevalencia’ (ver los tiempos en la sección 1.5). Aquellos participantes previos quienes se han mudado fuera del área de captación (parte de la ‘ola final de incidencia’) pueden ser rastreados por los tocadores de puerta en puerta mientras progresen las entrevistas y, si es factible, ser entrevistados hacia el final del periodo de colección de datos. En contraste con la ola de incidencia, no estratificaremos el orden de las entrevistas por estado de demencia. Aquellos con y sin demencia notificada previamente recibirán las mismas entrevistas. Con los nuevos participantes LIFE2YEARS (que no hayan sido entrevistados previamente), habría sido muy complicado seguir este protocolo.

3.4.1 El escenario

Este debe de ser en la vivienda propia del participante, con excepción de aquellos casos en los que el participante solicite ser asesorado específicamente en un centro clínico.

3.4.2 ¿Un entrevistador o dos?

Dos entrevistadores trabajando juntos podrían dar mayor seguridad en áreas ‘peligrosas’ de la ciudad o pueblo. Un entrevistador puede entrevistar al participante mientras el otro puede entrevistar al informante. Esto puede ser particularmente útil cuando hay participantes con demencia donde el cuidador no pueda dejarlos solos. Además, minimizaría el tiempo ocupado en la vivienda, minimizando a su vez la interrupción dela rutina familiar. Este método podría o no ser el más adecuado para su centro.

3.4.3 ¿Una sesión o más?

Idealmente, debemos intentar obtener toda la información en una sola sesión. Sin embargo, si encuentras que el participante está cansado podrías completar la entrevista en otra ocasión. Además, podrías necesitar regresar en otra oportunidad a entrevistar al informante cuando regrese este del trabajo. Hay que recordar que es probable que la familia este de acuerdo con el primer método (de una sola sesión) y que si les dicen que tienen que regresar, podrían rehusarse. En la entrevista de base este fue un problema particular que tuvimos cuando la examinación física se llevaba a cabo en una sesión posterior.

3.5 Colección de muestras de sangre

Es nuestro objetivo coleccionar muestras de sangre en ayunas de todos los participantes de la ola de prevalencia e incidencia. Las muestras deben ser coleccionadas tan pronto sea posible después de la entrevista. Los participantes podrán dar su consentimiento a la entrevista pero declinar dar la muestra de sangre. Sin embargo, no se podrá tomar muestra de sangre sin haberse completado la entrevista, en la medida de lo posible. (Ver 7. PLANEACION DE LA COLECCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE para mayor detalle de la colección, procesamiento, almacenaje y transporte de las muestras de sangre).

3.6 Estudio de cohorte anidado luego de 18 meses

Para poder comprobar la validez predictiva de los indicadores de fragilidad, una sub-muestra de los participantes en la encuesta principal LIFE2YEARS serán seleccionados para participar en un estudio de cohorte anidado adicional. Los criterios de inclusión serán:

- Participaron en la encuesta LIFE2YEARS de ola de prevalencia (por lo tanto aquellos que únicamente formaron parte de la encuesta de ola de incidencia serán excluidos)

- Donaron una muestra de sangre recibida en Londres

- No tenían necesidad de cuidado

De aquellos que cumplan con los criterios de inclusión, datos incluyendo la edad, el sexo, la presencia de fragilidad y/o enfermedades crónicas y los resultados del NEUROEX se utilizaran para identificar a 150 participantes en los que se esperaría encontrar un alto riesgo de dependencia incidente y a otros 150 participantes con bajo riesgo.  Esto daría un total de 300 participantes de cada país. Intensivas pruebas de biomarcadores se llevarán a cabo entonces en las muestras de estos participantes. Se les volverá a contactar para pedir su consentimiento a participar en este seguimiento de colección de datos 18 meses después de su entrevista de base LIFE2YEARS. Los datos que se obtendrán al momento del seguimiento incluirán: estado vital, necesidades de cuidado, discapacidad WHODAS 2.0, función cognitiva y cualquier evento significativo de vida o de salud en los previos 18 meses.

El centro de Londres llevara a cabo los algoritmos para seleccionar a los participantes. Si las entrevistas van a un ritmo acelerado, tal y como se planea (completar al menos las entrevistas del área de captación en un año), tendremos el beneficio de hacer la selección final de los participantes de este cohorte cuando las entrevistas se hayan completado. Esto querrá decir que realmente podríamos hacer una selección aleatoria de los participantes de ‘alto’ y ‘bajo’ riesgo, permitiendo el ‘pesaje retroactivo’ de los resultados de la cohorte anidada a la población en general, y análisis de la muestra completa, asignando los resultados faltantes.

4. LAS EVALUACIONES

4.1 Estructura general

Las evaluaciones que serán administradas en el curso de 10/66 LIFE2YEARS son mejor comprendidas como3 grupos o sets utilizados para diferentes propósitos y diferentes circunstancias:

- Grupo A debe ser administrado a todos los participantes de la  ola de prevalencia y a todos los participantes sobrevivientes para la ola final de incidencia

- Grupo B debe ser administrado a un informante para aquellos participantes de la ola final de incidencia que hayan fallecido

- Grupo C debe ser administrado como seguimiento para los 300 participantes quienes, tras haber recibido el Grupo A, fueron seleccionados para la cohorte anidada

- Por lo tanto, se usara el Grupo A o el Grupo B, mas no ambos. Sin embargo, todos aquellos que reciban el Grupo C habrán sido entrevistados con el Grupo A previamente hace 18 meses.

Los coordinadores del estudio, entrevistadores, y manejadores de datos deberán estar familiarizados con esta estructura de las evaluaciones, además de los cuestionarios, hojas de codificación de datos y archivos de captura de datos que se proporcionan para cada evaluación.

Por cada visita de la encuesta principal LIFE2YEARS, los entrevistadores necesitan cargar con una copia de cada uno de las siete evaluaciones del GRUPO A, dos evaluaciones del GRUPO B, así como con múltiples copias de las hojas de codificación de datos. También tendrán ‘hojas de contacto’ para cada grupo de evaluaciones. Utilizaran estas últimas para indicar, para cada participante en potencia su estado de entrevista (fallecido/ rehusado/ entrevistado/ no contactable/ no elegible) y para aquellos que fueron entrevistados, cuál de las evaluaciones en el grupo relevante han sido completadas.

Los entrevistadores deberán ser entrenados, en primer instancia, en la administración del Grupo A y B. Como no todos los entrevistadores continuaran para el seguimiento de la cohorte anidada a los 18 meses, el entrenamiento mínimo requerido para la administración de los cuestionarios del Grupo C se llevara a cabo inmediatamente previo al comienzo del periodo de seguimiento.

4.2 Estructura de las evaluaciones LIFE2YEARS – Grupo A

El Grupo A comprende las evaluaciones básicas de la encuesta para los participantes de la nueva ola de prevalencia y ola final de incidencia. Estos incluyen aquellos que son administrados al jefe de familia de la vivienda, aquellos administrados al participante adulto mayor y aquellos administrados a un informante que conoce bien al adulto mayor.

4.2.1 Evaluaciones de vivienda

Al comienzo de la entrevista, con los miembros de la vivienda reunidos, el entrevistador colecciona información acerca de la vivienda en general. Esta entrevista se ha modificado bastante desde las olas de prevalencia 10/66 previas, y esta información ahora solo se debe recaudar una vez por cada vivienda, aun cuando haya varios participantes en una sola vivienda.

Entrevista de vivienda (HOUSEHOLD)

Es esta entrevista, el entrevistador verifica los nombres de los contactos para facilitar el rastreo de los participantes de la vivienda en una fecha posterior, la composición de la vivienda (quien/quienes vive/viven ahí) y algunos indicadores del estado económico de la vivienda. Esta entrevista se le aplica al jefe de familia o de la vivienda, pero otros miembros pueden contribuir información.

Los datos se capturan en HOUSE.rec

4.2.2 Evaluaciones para el participante adulto mayor

Las siguientes evaluaciones se le aplican al adulto mayor. La entrevista cognitiva y el Estado Mental Geriátrico (GMS) se deben aplicar, si es posible, al adulto mayor en privado. El NEUROEX se puede aplicar en privado, o con algún miembro de familia presente, de acuerdo a las preferencias del adulto mayor.

Entrevista cognitiva (COGNITIVE)

La entrevista cognitiva comprende el componente cognitivo del CSI ‘D’ (COGSCORE) y las pruebas CERAD de nombres de animales y aprendizaje de lista de 10 palabras. La versión utilizada en LIFE2YEARS es idéntica a aquella utilizada en encuestas 10/66 previas.

Los datos se capturan en COG.rec

Estado Mental Geriátrico (GMS)

Como en las olas previas de la encuesta 10/66, utilizamos la versión B3 (comunidad) del GMS, que genera información a través de su algoritmo AGECAT acerca de la presencia de rasgos clínicamente significativos y sub-sindromicos de depresión, ansiedad, psicosis y ‘organicidad’ (demencia o delirium). La versión utilizada en LIFE2YEARS es idéntica a aquella utilizada en la última encuesta de incidencia 10/66.

Los datos se capturan en GMS.rec

Cuestionario de antecedentes sociodemográficos y factores de riesgo – versión del participante. (PARTICIPANTE ANTECEDENTE).

Esta evaluación comprende información sociodemográfica, historia de vida, historia clínica, factores de riesgo, estado de salud actual y uso de servicios de salud. La versión LIFE2YEARS es una síntesis de las versiones previas de 10/66, omitiendo unas secciones redundantes.

Los datos se capturan en BACK_PART.rec

NEUROEX – Evaluación física y exámen neurológico breve (NEUROEX)

Esta evaluación comprende elementos de los cuestionarios de base y ola de incidencia; presión arterial y pulso; medidas antropométricas; evaluación dental; evaluación neurológica estructurada breve; y un puntuación de movilidad determinada por el entrevistador. 
Para fortalecer la evaluación del fenotipo de fragilidad hemos añadido la espirometría, la fuerza de prensión manual, y los elementos de la herramienta de evaluación de la OMS-COPE (prueba de soporte silla, agudeza visual, prueba de audición de voz susurrada)

Los datos se capturan en NEUROEX.rec

4.2.3 Evaluaciones para el informante

Estas se administran a un informante (usualmente, pero no necesariamente, a un co-residente o miembro de familia). La característica principal es que deben de conocer las circunstancias actuales y/o recientes del adulto mayor. Ver sección x.x para mayor información sobre la selección de un informante adecuado. Cuando el participante esté vivo la entrevista de informante se administra para todos los participantes y la entrevista de antecedentes se administra cuando hay alguna duda sobre la validez de las respuestas del participante al cuestionario de antecedentes sociodemográficos y factores de riesgo.

Entrevista del Informante (INFORMANTE)

La entrevista al informantesolicita información sobre antecedentes acerca del informante, necesidades para el cuidado, arreglos para el cuidado, estrés del cuidador; la sección de informante de CSI’D’ (RELSCORE) que pregunta sobre deterioro cognitivo y funcional; la ‘Historia y Etiología – Diagnóstico Demencia y Subtipos (HAS-DDS por sus siglas en inglés) dando así información sobre el inicio y curso de la demencia (administrado únicamente cuando el CSI’D’ identifica algún deterioro cognitivo y funcional) y finalmente el NPI-Q (Síntomas Psicológicos y Conductuales de Demencia), administrado a todos los informantes. La versión LIFE2YEARS es similar a la utilizada en la última ola de incidencia 10/66 pero es más breve, ya que se han omitido secciones grandes del HAS-DDS (que no eran relevantes a la asignación del subtipo de demencia).

Los datos se capturan en INF.rec

Cuestionario de antecedentes sociodemográficos y factores de riesgo – versión proxy (ANTECEDENTES PROXY)

El contenido de esta entrevista es esencialmente idéntico a la versión del participante (ver 4.2.2 arriba) y se administra en vez de o en adición a la versión del participante cuando el participante tiene una demencia demasiado severa o no puede contestar las preguntas de manera confiable.

Los datos se capturan en BACK_PROX.rec

4.3 Resumen de la estructura de las evaluaciones LIFE2YEARS – Grupo B

Cuando se rastrea a un participante de la ola de incidencia final y este se encuentra fallecido, evaluaciones del grupo B se utilizan en lugar del grupo A. Estas evaluaciones se administran únicamente a un informante adecuado.

El objetivo es obtener información sobre la fecha y causa de muerte y posible inicio de demencia previo a la muerte, con el propósito de completar el estudio de incidencia de demencia y mortalidad de la cohorte original 10/66. Por lo tanto, esta información se debe recolectar en aquellos participantes cuyas muertes no han sido documentadas previamente (por ende, elegibles para la ola final de incidencia) y que murieron previo a la encuesta LIFE2YEARS. Estas entrevistas NO se deben administrar a participantes de la nueva ola de prevalencia quienes no estaban en la encuesta original de base, aún si mueren o fallecen durante el curso del proyecto.

Autopsia Verbal

La entrevista de autopsia verbal es una entrevista estructurada que comprende signos y síntomas que el adulto mayor pudo haber manifestado en el periodo previo a su muerte, así como la fecha y circunstancias de su muerte. Se utiliza para establecer fecha y causa o causas probables de muerte. Esta evaluación es idéntica a la utilizada en la última encuesta de ola de incidencia 10/66.

Los datos se capturan en VA.rec

Cuestionario de Informante (fallecido)

Esta entrevista al informante (fallecido) es una versión reducida de la entrevista de informante completa y una versión mucho más breve que el cuestionario de informante (fallecido) utilizado en la última ola de incidencia 10/66. El propósito es determinar si el participante pudo haber desarrollado demencia en el periodo comprendido entre su última entrevista y la fecha de su muerte. Por lo tanto, este sólo debe administrarse a aquellos que no han tenido un inicio de demencia documentado en encuestas 10/66 previas (esta información se proporcionará en el registro de la cohorte). La entrevista sólo incluye la sección de informante CSI-D, el momento de inicio de los síntomas relevantes y cualquier búsqueda de ayuda por problemas cognitivos y/o funcionales.

4.4 Resumen de la estructura de las evaluaciones – Grupo C

Entrevista del adulto mayor (versión del participante)

Esta entrevista comprende

- una versión abreviada de la entrevista de base enfocada únicamente en salud y funcionamiento.

- Algunas preguntas nuevas sobre eventos de vida significativos que pudieron haber ocurrido en el intervalo desde la entrevista base para la cohorte. Estas están tomadas de la ‘lista de eventos amenazadores’ (Brugha et al 1985).

- Entrevista cognitiva como en 4.2.2. arriba

La entrevista cognitiva debe ser administrada a todos los participantes de la cohorte anidada. Sin embargo hay una versión proxy de a) y b) que se puede administrar a un informante cuando la calidad de los datos proporcionados por el participante sean cuestionables.

Entrevista del adulto mayor (versión proxy)

Ver arriba

Entrevista de informante breve

Esta es una versión abreviada del cuestionario principal de informante LIFE2YEARS, enfocada únicamente en el módulo de cuidado (que identifica a la necesidad de cuidado), el CSI-D de informante (cambios en estado cognitivo y funcional) y el NPI-Q (síntomas neuropsiquiátricos).

Exámen físico y neurológico breve

Esta es una versión abreviada de la encuesta NEUROEX principal del LIFE2YEARS. Todas las evaluaciones antroprométricas (que difícilmente habrán cambiado), a excepción del peso, son excluidas. Lo demás se mantiene igual.

Esta información se resume de manera esquemática en la tabla 4.1 (abajo), con el título completo de cada evaluación, el título breve y el código breve para enlazar a cada evaluación. Anticipamos que el título breve se va a utilizar en la comunicación entre los investigadores y trabajadores del proyecto. El código se va a utilizar para identificar los archivos (cuestionarios completos, hojas de datos y archivos de captura de datos) para cada evaluación.

Table 4.1

| Grupo | Aplicación | Título completo | Título breve | Código |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Evaluaciones principales de la encuesta, a ser administradas a cada participante en la nueva ola de prevalencia y/o la ola final de incidencia | Cuestionario de vivienda | VIVIENDA | HOUSE |
|  |  | Entrevista cognitiva | COGNITIVO | COG |
|  |  | Estado Mental Geriátrico | GMS | GMS |
|  |  | Cuestionario socio-demográfico y de factores de riesgo (versión participante) | ANTECEDENTES PARTICIPANTE | BACK_PART |
|  |  | Cuestionario socio-demográfico y de factores de riesgo (versión proxy) | ANTECEDENTES PROXY | BACK_PROX |
|  |  | Evaluación física y exámen neurológico | NEUROEX | NEUROEX |
|  |  | Entrevista de informante | INFORMANTE | INF |
| B | Evaluaciones de encuesta principal a ser administradas cuando un participante en la ola final de incidencia haya fallecido | Entrevista de informante | INFORMANTE (FALLECIDO) | INF_DEC |
|  |  | Autopsia verbal | AV | VA |
| C | Seguimiento de 18 meses para los 300 participantes seleccionados para el estudio de cohorteanidado | Entrevista al adulto mayor (versión de participante | ADULTO MAYOR PARTICIPANTE SEGUIMIENTO | FU_OP_PART |
|  |  | Entrevista al adulto mayor (versión proxy) | ADULTO MAYOR PROXY SEGUIMIENTO | FU_OP_PROX |
|  |  | Entrevista breve al informante | INFORMANTE SEGUIMIENTO | FU_INF |
|  |  | Exámen físico y neurológico breve | NEUROEX SEGUIMIENTO | FU_NEUROEX |

4.5 Traducción de las evaluaciones

Hay muy pocas preguntas nuevas que se deben traducir y estas son en su mayoría instrucciones para el entrevistador sobre los nuevos exámenes del NEUROEX. Estas van a sertraducidas y revisadas por los investigadores principales y otros clínicos en cada sede, y su compresión se va a evaluar en un estudio piloto breve (ver sección 9). La pregunta acerca de un diagnóstico previo de demencia o enfermedad de Alzheimer amerita ser presentada a un panel incluyendo

a) Adultos mayores locales similares a aquellos que van a formar parte del estudio.

b) Voluntarios de la Asociación Alzheimer

c) Expertos locales, clínicos, trabajadores de salud, etc.

El propósito de este ejercicio es comprobar la validez conceptual de la versión traducida. ¿Entienden los expertos y los adultos mayores los ítems en la manera que se debe? De no ser así, explicar el significado al panel y ver si ellos pueden dar una traducción mejor. Actualizar la versión traducida hasta llegar a la versión final.

4.6 Información adicional acerca de las evaluaciones

La información detallada que comprende cada evaluación y la administración de la misma se encuentra en el manual del entrevistador

Cada evaluación está enlazada a un cuestionario completo (pdf), una hoja de datos (pdf) y un archivo de captura de datos (rec). Estos serán entregados por el Centro de Londres. Los nombres de los archivos se encuentran en el Apéndice 1.

Información adicional sobre los cambios específicos que se han hecho a versiones anteriores de cuestionarios 10/66 se pueden encontrar en el Apéndice 2.

5. DEVOLUCION A LOS PARTICIPANTES

Todos concordamos que necesitamos trabajar sobre mejorar la velocidad, respuesta y alcance de devolución dada a los participantes de la encuesta. Cabe notar que aunque ofrezcamos este servicio los participantes tienen el derecho de rechazar la devolucion si no quieren recibir dicha información.

- Servicios de salud de la comunidad y otros servicios relevantes y demás interesados deben estar informados acerca del proyecto, con acuerdos para referir y/o buscar ayuda previamente discutidos.

- Una simple y estructurada devolucion podrá ser dada directamente por los entrevistadores al final de la evaluación (por ejemplo la presión arterial). Los entrevistadores también deben de contar con una lista de alertas que deben discutir urgentemente con el coordinador del estudio y/o el investigador principal (el protocolo para esto debe de ser desarrollado y los entrevistadores deben de ser adecuadamente entrenados).

- Dependiendo de la frecuencia con la que se transporten las muestras al Reino Unido podrá tomar varios meses para la devolución de resultados sobre las pruebas de sangre. Sin embargo, tanto los niveles de glucosa en sangre se podrán entregar inmediatamente.  De manera similar,  los resultados completos de las muestras de sangre podrían ser dados inmediatamente por laboratorios locales (a través del equipo de campo).

- Una devolución más comprensiva acerca del perfil de salud global de los participantes y posibles condiciones de salud no identificadas podrían generarse de manera automática en base a datos enviados al Centro de Londres, con un resumen impreso generado automáticamente para cada participante (el mecanismo para esto debe de ser desarrollado por el equipo de Londres y el borrador discutido con cada Centro). Devoluciones individualizadas deben ser provistas por el equipo local que debe estar preparado para contestar preguntas, aconsejar y dar apoyo cuando sea necesario (E.j: el resumen impreso no debe ser entregado por debajo de la puerta).

6. ENTRENAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE INVESTIGACIÓN

El investigador principal y el coordinador del estudio serán responsables de entrenar a los tocadores de puerta en puerta y entrevistadores. Sugerencias específicas para la estructura, contenido y métodos del entrenamiento han sido entregadas con un manual para los aprendices

6.1 Entrenamiento de los tocadores de puerta en puerta

Los miembros del equipo de tocadores de puerta en puerta deben:

a) entender lo suficiente sobre los objetivos del estudio y el protocolo para contestar al menos preguntas básicas que los residentes puedan tener sobre el proyecto.

b) conducirse de manera profesional y amable al acercarse a miembros del público y al pedir información

c) poder seguir los pasos de un algoritmo de tocar puertas estructurado que permite buscar y grabar la información de manera precisa.

d) Entender la necesidad de llevar estas tareas con diligencia

Un día de entrenamiento debe de ser suficiente. Sin embargo, después del entrenamiento deben de ser supervisados en el campo y chequeos puntuales deben llevarse a cabo para asegurar que las tareas se cumplan de manera precisa.

6.2 Entrenamiento a entrevistadores

Para nuevos entrevistadores, un período mínimo de cinco días de entrenamiento es requerido, como en el estudio de base. Para entrevistadores quienes hayan trabajado en el estudio original y/o encuestas de incidencia, dos días serán suficientes para recordar lo aprendido.

Para la investigación poblacional, los elementos claves del entrenamiento comprenderían:

1) Resumen de los objetivos y metodología del estudio de incidencia

2) Entrenamiento y práctica sobre el método correcto para obtener consentimiento informado, con énfasis en la naturaleza del consentimiento informado (incluyendo la necesidad de evitar cualquier elemento de coerción), asesorando capacidad (y qué hacer si hay dudas acerca de la capacidad de participantes potenciales a dar consentimiento informado)

3) Entrenamiento detallado en las evaluaciones clínicas

a) GMS

b) NEUROEX

Videos en ingles están disponibles para entrenarse en GMS y NEUROEX. Estos pueden ser doblados a su lenguaje local, o podrán hacerse versiones en su lenguaje local. Videos GMS en español (Daisy Acosta) ya se encuentran disponibles.

4) Entrenamiento general en las evaluaciones completas estructuradas

a) CSI ‘D’

b) Entrevista al informante / cuidador, incluyendo el HAS-DDS y NPI

c) Entrevista de antecedentes y factores de riesgo

d) Autopsia verbal (para informantes de los fallecidos)

Esto debe comprender entrenamiento general en los principios de entrevistas estructuradas (haciendo preguntas y codificando respuestas), familiaridad en el contenido y alcance de los cuestionarios y práctica con evaluación y administración.

5) Entrenamiento en manejo de datos y procedimientos de control de calidad (ver también abajo)

7. PLANEANDO PARA LA COLECCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE

Similar a la colección de muestras de sangre de base, planeamos obtener muestras de10 horas de ayuno de todos los participantes de la ola de prevalencia. Estas por lo tanto deberán ser coleccionadas por un flebotomista acreditado en los hogares de los participantes  temprano en la mañana. Las citas se deberán hacer por adelantado, y se deben dar instrucciones claras sobre el ayuno. Se podrá dar alimentos de desayuno como regalo tras la toma de la muestra.

El participante debe de estar sentado (no acostado) cuando se tome la muestra. Las muestras se tomarán por medio de una cánula de mariposa dentro de tubos de ensayo propios para la toma de muestra.

Es esencial que los tubos de la muestra sean etiquetados de manera apropiada, con el HOUSENO y PARTICNO, además del género del participante. Ningún otro identificador personal, particularmente nombres o direcciones, deben ser escritos en la etiqueta.

Los análisis hematológicos se llevarán a cabo en un laboratorio local.

Los tubos de coagulación de 10ml y de oxalato de fluoruro de 2.5ml se deben centrifugar localmente y ser congeladas a -20C.

Las muestras se transportarán en lotes hacia el Reino Unido para extracción de DNA, genotipificación y ensayos químicos del suero.

Los procedimientos para la colección, procesamiento, almacenaje y ensayos de las muestras se resumen de acuerdo al esquema mostrado en la Tabla 7.1 a continuación

Tabla7.1 Procesamiento y colección de las muestras de sangre

| Colección de sangre | 15-20 ml de sangre venosa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Almacenaje incial | 5-10 ml EDTA plástico | 2.5ml oxalato de fluoruro | 10ml coágulo simple |
| Procesamiento inicial en el laboratorio | Analizar perfil hematológico, hemoglobina, VCM y CHCM | Centrifugar oxalato de fluoruro | Centrifugar coágulo de 10ml |
| Muestras para congelar (temperatura para congelamiento) | Guardar y congelar EDTA sobrante in tubo original EDTA de plástico (-70C y si no es posible, -20C) | Congelar suero a -20C | Congelar suero a -20C |
| Análisis a ser conducidos en Reino Unido por Bioquímica Clínica de King´s College Hospital y rápido por servicio de genotipificación | Extracción de DNA, genotipificación y almacenaje | Citoquinas de Bioquímica Clínica de King’s College Hospital (ELISA) Glucosa, lípidos, albúmina, testosterona, SHBG (Sistema multicanal de análisis Advia) Longitud telomérica (Southern blot , posiblemente HT Q-FISH, dependiente del costo) |  |

Las cuestiones principales a ser consideradas sobre la logística de este proceso (que podrán variar de sitio en sitio) son:

1. ¿Cómo podemos incentivar a los participantes a que nos den una muestra? Esto podrá ser particularmente difícil en China donde hay una barrera cultural a la donación de sangre, y adultos mayores ya podrían haber sido sujetos a toma de muestras para pruebas de sangre rutinarias por sus servicios de salud locales. Debemos ofrecer la devolución de los resultados de las pruebas de sangre. Esto se puede hacer de manera inmediata para glucosa en ayuno si también llevamos a cabo una prueba en el sitio. Asimismo, los resultados del perfil hematológico completo se podrían obtener rápidamente del laboratorio local. Sin embargo, los demás resultados de muestras mandadas al Reino Unido podrán tardar hasta 2 meses en ser entregados, dependiendo de la frecuencia de envío de las muestras al Reino Unido. Si hay una tasa de respuesta baja en China, podríamos considerar ofrecer colecciones de saliva (para ADN únicamente) para aquellos que rehúsen la flebotomía.

2. Cada centro necesita identificar un laboratorio local que podría llevar a cabo la centrifugación de las muestras y análisis hematológico completo. Desafortunadamente no podremos ofrecer remuneración por el servicio debido a reglas de financiamiento de la Unión Europea. Podríamos, sin embargo, ofrecer comprarles equipo de laboratorio utilizado para estas pruebas (por ejemplo, pipetas y reactivos).

3. Podría ser difícil en algunos sitios (particularmente las partes rurales de México y Perú) trasladar las muestras a ser centrifugadas lo suficientemente rápido como requieren la glucosa y otros análisis químicos del suero. En tal caso, podríamos considerar comprar centrífugos portátiles y pedirle al flebotomista llevar a cabo estas tareas directamente en el campo.

4. Necesitamos negociar la aprobación del transporte de las muestras al Reino Unido apoyados por Acuerdos de Transporte de Material estándar.

8. ASPECTOS ÉTICOS

8.1 Resumen de la ética del proyecto

Para poder proceder con estos estudios, necesitamos aprobación ética tanto del comité ético del Institute of Psychiatry, como del comité ético de su instituto local. Hemos preparado documentos de aplicación ética para la fase de incidencia, y hemos obtenido permiso del Comité de Ética de Investigación de King´s College en el Reino Unido para los estudios en Cuba, México, Perú, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y China. Hemos reenviado a ustedes copias de las aplicaciones éticas, junto con las hojas de información del estudio y hojas de consentimiento.

Favor de utilizar estas aplicaciones y las hojas de información y consentimiento como la base para su propia aplicación al comité ético de su instituto local. Es esencial que nos informen sobre cualquier cambio a los procedimientos que su comité ético local solicite para nosotros, en tal caso, podamos avisar a nuestro comité de ética aquí en el Reino Unido. Favor de traducir las hojas de información y de consentimiento a su lenguaje local para su uso en sus centros.

Elementos esenciales del consentimiento general incluyen

1) el participante tiene la libertad de decidir si quiere o no participar

2) no habrán consecuencias negativas si se decide no participar, particularmente para sus cuidados clínicos

3) si deciden participar, pueden salirse del estudio en cualquier momento, sin dar explicaciones

4) el nombre y los detalles del investigador deben de ser listados en la forma y hoja de consentimiento informado. Una copia de ambas se debe dejar con el participante y una copia debe ser guardada por los investigadores locales.

5) en el evento que un participante no tenga la capacidad de dar consentimiento informado (por demencia, por ejemplo), se le debe leer la hoja con la información en presencia de un miembro de familia, quien confirmaría si esto se ha hecho, que no hubo señal de disentimiento de la persona con demencia, y que el miembro de familia está de acuerdo con la participación de la persona con demencia.

6) en el caso que el participante no pueda leer ni escribir, no se les pedirá firmar el consentimiento informado, pero el investigador firma que han asentido, y esto debe ser atestiguado, en la medida de lo posible, por una persona que pueda leer y escribir

Elementos esenciales de consentimiento informado para recolección de ADN incluyen informar al participante:

1) que están regalando una muestra de ADN a un custodio (el centro de investigación local). Notar que el dueño del ADN sigue siendo el participante

2) las áreas generales de la investigación a las que contribuirá la genotipificación que se llevará a cabo

3) que no tendrán derecho al reclamo de cualquier propiedad intelectual (PI), incluyendo explotación financiera, que derive de su regalo de ADN.

8.2 Entrenando a entrevistadores para acercarse a participantes potenciales y buscar y obtener consentimiento informado

Todos los entrevistadores deben ser entrenados, monitoreados y supervisados sobre los procedimientos correctos para obtener consentimiento informado. Esto debe incluir:

a) entender que es consentimiento informado y autónomo

b) entender y poder comunicar clara y sencillamente los objetivos del proyecto como los riesgos y beneficios principales involucrados

c) estar familiarizados con las distintas hojas de información y consentimiento informado y las circunstancias en las que deben de ser usadas

d) ser competentes para asesorar la capacidad de dar consentimiento informado

Una guía comprensiva se incluye en el manual del entrevistador

En el proceso de entrenamiento, los entrevistadores deben practicar la obtención de consentimiento informado, con el entrenador actuando los papeles de participante, informante, o jefe de familia. Deben posteriormente ser supervisados en los primeros intentos de obtener consentimientos informados en el campo y de ahí en adelante monitoreados de cuando en cuando. Todas las formas de consentimiento deben ser revisadas por el coordinador del estudio para asegurar:

a) que tenemos una cantidad válida de hojas de consentimiento informado para cada participante en archivo, y

b) que estas se hayan completado correctamente

9. ESTUDIOS PILOTO

Posterior a la discusión en Madrid, concordamos que un piloto de toda la entrevista LIFE2YEARS no sería necesaria, ya que el alcance, contenido y duración de las entrevistas se mantienen muy similares a las que se utilizaron en las olas previas de incidencia y prevalencia, y además hay muy pocos elementos completamente nuevos. Sin embargo, a) el NEUROEX ya es más largo e incluye varias medidas de rendimiento físico. Este se debe pilotear en 5-10 voluntarios adultos mayores en cada país (que no sean participantes en la investigación), que incluya individuos frágiles y no frágiles. Se debe anotar y grabar la duración de la evaluación completa NEUROEX, así como las impresiones del participante y del entrevistador, particularmente con respecto a la factibilidad y tolerabilidad general y de los elementos nuevos; b) la obtención de muestras de sangre, transporte local y protocolos de procesamiento locales deben ser evaluados y calibrados para asegurar una máxima eficiencia en la colección y transporte a los laboratorios.

10. ¡LISTOS PARA EMPEZAR!

Habiendo completado las etapas 1 a 9, deben de estar listos para implementar el protocolo completo del estudio en su centro.

11. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE ENCUESTA

Los aspectos más detallados sobre la implementación del protocolo están cubiertos en los manuales separados que se han preparado para los elementos claves del personal del proyecto, a saber:

- El coordinador del estudio

- Administrador de datos

- Entrevistadores

- Tocadores de puerta en puerta

- Flebotomista

Estos manuales están destinados a ser guías para apoyar al personal del estudio a lo largo de su trabajo en el proyecto.

Deben además ser utilizadas con el propósito de entrenamiento, supervisión y control de calidad.

APÉNDICE 1

Colección de datos y recursos para la captura de datos

Como se describe en el manual principal del estudio, la encuesta LIFE2YEARS utilizará tres grupos de cuestionarios

Grupo A comprendiendo las evaluaciones de vivienda principal, adulto mayor e informante para las encuestas de la ola nueva de prevalencia y ola final de incidencia

Grupo B comprendiendo a las entrevistas de informante que se llevarán a cabo cuando un participante en potencia de la ola final de incidencia haya fallecido

Grupo C comprendiendo las entrevistas a llevarse a cabo en el seguimiento luego de 18 meses para los 300 participantes seleccionados para la cohorte anidada

Cada cuestionario está enlazado a una hoja para codificar los datos, y un archivo EpiDATA de captura de datos. Para cada grupo de evaluaciones, también hay una ´hoja de contactos’ en la cual el entrevistador registra para cada participante potencialmente elegible para ese bloque de evaluaciones, el resultado del proceso de contacto y consentimiento así como cuales evaluaciones en el grupo han sido completadas.

Es la responsabilidad del administrador de datos asegurar que han recibido copias de cada uno de estos archivos y que todo esté en orden. Copias adicionales se pueden obtener de Londres o descargadas de la página de web 10/66.

Es la responsabilidad del coordinador del estudio asegurarse que cada entrevistador salga al campo con copias físicas de todas las evaluaciones en los Grupos A y B (para la encuesta principal LIFE2YEARS) y que tenga copias adecuadas de las hojas para codificar los datos. Las respuestas de los participantes se pueden registrar a mano utilizando estas hojas , en vez de anotarlas en los mismos cuestionarios (para ahorrar costos de impresión).

Las evaluaciones del Grupo A, Grupo B y Grupo C, y los nombres de los archivos de cuestionarios, hojas para codificar los datos y hojas para capturar los datos están tabuladas en las siguientes páginas.

Tabla 1 – Documentos del Grupo A

| Documentos del Grupo A | Nombre de archivo del cuestionario | Nombre de archivo de hoja para codificar datos | Nombre de archivo de captura de datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrevista de vivienda | HOUSE.pdf | Code HOUSE.pdf | HOUSE.rec |
| Evaluación cognitiva | COG.pdf | Code COG.pdf | COG.rec |
| Estado Mental Geriátrico | GMS.pdf | Code GMS.pdf | GMS.rec |
| Factores de riesgo y sociodemográficos (versión participante) | BACK_PART.pdf | Code BACK_PART.pdf | BACK_PART.rec |
| Factores de riesgo y sociodemográficos (versión proxy) | BACK_PROX.pdf | Code BACK_PROX.pdf | BACK_PROX.rec |
| Exámen físico y neurológico | NEURO.pdf | Code NEURO.pdf | NEURO.rec |
| Entrevista de informante | INF.pdf | Code INF.pdf | INF.rec |
| Hoja de contactos |  | Code A_CONTACT.pdf | A_CONTACT.rec |

Tabla 2 – Documentos del Grupo B

| Documentos del Grupo B | Nombre de archivo del cuestionario | Nombre de archivo de hoja para codificar datos | Nombre de archivo de captura de datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrevista de informante (fallecido) | INF_DEC.pdf | Code INF_DEC.pdf | INF_DEC.rec |
| Autopsia verbal | VA.pdf | Code VA.pdf | VA.rec |
| Hoja de contacto |  | Code B_CONTACT.pdf | B_CONTACT.rec |

Table 3 – Documentos del Grupo C

| Documentos del Grupo C | Nombre de archivo del cuestionario | Nombre de archivo de hoja para codificar datos | Nombre de archivo de captura de datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrevista del adulto mayor (versión de participante) | FU_OP_PART.pdf | Code FU_OP_PART.pdf | FU_OP_PART.rec |
| Entrevista del adulto mayor (versión proxy) | FU_OP_PROX.pdf | Code FU_OP_PROX.pdf | FU_OP_PROX.rec |
| Entrevista de informante breve | FU_INF.pdf | Code FU_INF.pdf | FU_INF.rec |
| Examen físico y neurológico breve | FU_NEUROEX.pdf | Code FU_NEUROEX.pdf | FU_NEUROEX.rec |
| Hoja de contacto |  | Code C_CONTACT.pdf | C_CONTACT.rec |

APÉNDICE 2

Resumen de cambios al cuestionario desde las olas previas

Los cuestionarios para la fase LIFE2YEARS de los estudios poblacionales ya han sido enviados a todos los centros. Estos son muy similares a aquellos utilizados en la base o seguimiento, con

a) algunas adiciones del estudio INDEP

b) algunas preguntas completamente nuevas (que deben ser traducidas) y

c) cancelaciones de preguntas redundantes (no utilizadas previamente en los análisis).

Los cambios se resaltan en la tabla a continuación:

| MÓDULO (PUNTO DE PARTIDA) | CANCELACIONES |  | ADICIONES / MODIFICACIONES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIVIENDA | CANCELACIONES | PREGUNTA # | ADICIONES/ MODIFICACIONES | FUENTE | PREGUNTA # |
| Vivienda (Base) NOTE: The household questionnaire is now to be administered once only, for the whole household | Comprobación de edad | 2. | Composición de la vivienda | INDEP | 2. |
|  | Preguntas sobre la composición de la vivienda | 3.3-3.6 | Capital adicional de la vivienda | INDEP | 3.8.7-3.8.12 |
|  |  |  | Indicadores de presion económica | INDEP | 3.9 |
|  |  |  | Consumo de alimentos | INDEP | 3.10 y 3.11 |
| ANTECEDENTES_PARTICIPANTE | CANCELACIONES | QUESTION # | ADICIONES/ MODIFICACIONES | FUENTE | PREGUNTA # |
| Antecendentes_participante (Base) NOTAS: 1. El cuestionario de base es el punto de inicio, ya que ítems que no hubieran cambiado fueron omitidos del seguimiento 2. Sin embargo, se conservan mejoras introducidas en el seguimiento 3. EPOC se diagnostica ahora directamente por espirometría 4. Otros elementos omitidos raramente o nunca se han utilizado en análisis previos | Preguntas al jefe de vivienda | 4.1-4.2 | Comprobación de edad | Movido de 10/66 HOUSEHOLD | 2. |
|  | Tamizaje de EPOC | 7.17-7.18 | Autonomía | INDEP | 6.13-6.16 |
|  | Enfermedades infecciosas | 7.19-7.21 | Necesidades resueltas/no resueltas | INDEP | 6.17-6.21 |
|  | Antecedentes familiares de demencia | 7.26-7.26.6 | Al ser diagnosticado con diabetes | NUEVO | 7.15.1 |
|  | Salud reproductiva | 11-11.4 | Hiperlipidemia y prescripción de estatinas | 10/66 SEGUIM | 7.17 |
|  |  |  | Caídas | 10/66 SEGUIM | 7.18 |
|  |  |  | Incontinencia | 10/66 SEGUIM | 7.19 |
|  |  |  | Diagnóstico de enfermedad de Parkinson | Movido de HAS-DDS | 7.20 |
|  |  |  | Diagnóstico de demencia | NUEVO | 7.21 |
|  |  |  | Pescado con aceite | 10/66 SEGUIM | 12.3.3 +12.3.4 |
|  |  |  | Frutas y verduras separados | 10/66 SEGUIM | 12.3.5 + 12.3.6 |
|  |  |  | Instrucciones modificadas para pregunta de curandero tradicional | NUEVO | 13.6.1 |
| INFORMANTE | CANCELACIONES | PREGUNTA # | ADICIONES/MODIFICACIONES | FUENTE | PREGUNTA # |
| Informante (SEGUIMIENTO) NOTAS: 1. Punto de partida es el cuestionario de seguimiento (para aquellos sin demencia). Este es el mismo que en el cuestionario de base, exceptuando las preguntas de búsqueda de ayuda después del CSI-D de informante. 2. HAS-DDS ha sido abreviado sustancialmente, reteniendo únicamente aquellos elementos que se utilizan para generar diagnósticos de demencia por DSM-IV y subtipos de demencia | ¿Mismo informante que el cuestionario base? | B1.0 | SIN ADICIONES |  |  |
|  | Todo HAS-DDS a excepción de | Retenidos TIMEONS TYPEONS ONS1 ONS11 ONS13 ONS14 ONS16 ONS22 FLUCT FLUCTCOG GRADDEC STEPWISE CLOUDING CONFNITE CONFDAY NOCTURN BCHANGE BIRRIT BUPSET BFIRST HI HILL LOC BECHANG EARLYCHG |  |  |  |
| COGNITIVO | CANCELACIONES | PREGUNTA # | ADICIONES/ MODIFICACIONES | FUENTE | PREGUNTA # |
| Cognitivo (Base) | Notas de traducción innecesarias | 16 |  |  |  |
| GMS | CANCELACIONES | PREGUNTA # | ADICIONES/ MODIFICACIONES | FUENTE | PREGUNTA # |
| GMS (Seguimiento) NOTA: GMS Seguimiento es el mismo que el de base, a excepción de preguntas adicionales sobre búsqueda de ayuda tras discapacidad de memoria subjetiva | SIN CANCELACIONES |  | SIN ADICIONES |  |  |
| NEUROEX | CANCELACIONES | PREGUNTA # | ADICIONES/ MODIFICACIONES | FUENTE | PREGUNTA # |
| NEUROEX (Base) NOTAS: 1. Base es el punto de inicio, abandonando la escala de derrame accidente cerebrovascular (ACV) del NIH introducida en el seguimiento y reteniendo la examinación neurológica estructurada 2. Mejoramientos introducidos al seguimiento (peso, circunferencia de dientes y tobillo) son retenidos 3. Elementos adicionales (fuerza de apretón de manos, prueba de parada de silla, espirometría, agudeza visual y auditiva) forman el núcleo de la evaluación de la fragilidad en LIFE2YEARS | Visual field defect | 8 | Cambios a lista de equipo requerido |  | PREAMBLE |
|  |  |  | Circumferencia de tobillo | 10/66 SEGUIM | 2.5 |
|  |  |  | Fuerza de prensión manual | NUEVO | 17 |
|  |  |  | Espirometría | NUEVO | 18 |
|  |  |  | Peso | 10/66 SEGUIM | 19 |
|  |  |  | Dentaduras | 10/66 SEGUIM | 20 |
|  |  |  | Cuenta de dientes | 10/66 SEGUIM | 21 |
|  |  |  | Prueba de parada de silla | NUEVO- COPE | 22 |
|  |  |  | Evaluación de mobilidad | 10/66 SEGUIM | 23 |
|  |  |  | Agudeza Visual de Snellen | NUEVO– COPE | 24 |
|  |  |  | Audición – prueba de voz susurrada | NUEVO – COPE | 25 |